PLANIFICACION

La planificación especifica:

qué debe hacerse,

con qué recursos

y en qué orden;

es decir, establece una secuencia operativa.

2) Describa los tipos de planificación organizativa que conozca.

Planificación organizativa

El personal que trabaja en una organización de software es el activo más grande, representa el capital intelectual.

Una mala administración del personal es uno de los factores principales para el fracaso de los proyectos

Hay tres organigramas de equipos genéricos :

Descentralizado democrático (DD). Este equipo no tiene un jefe permanente. Se nombran coordinadores de tareas a corto plazo y se sustituyen por otros para diferentes tareas. Las decisiones se toman por consenso. La comunicación entre los miembros del equipo es horizontal.

Descentralizado controlado (DC). Este equipo tiene un jefe definido que coordina tareas específicas y jefes secundarios que tienen responsabilidades sobre subtareas. La resolución de problemas sigue siendo una actividad del grupo, pero la implementación de soluciones se reparte entre subgrupos por el jefe de equipo. La comunicación entre subgrupos e individuos es horizontal. También hay comunicación vertical a lo largo de la jerarquía de control.

Centralizado controlado (CC). El jefe del equipo se encarga de la resolución de problemas a alto nivel y la coordinación interna del equipo. La comunicación entre el jefe y los miembros del equipo es vertical.

11) Describa los tipos de planificación temporal que conoce. ¿Qué haría cuando una tarea se sale de la agenda?

Planificación temporal

Es una actividad que distribuye el esfuerzo estimado a lo largo de la duración prevista del proyecto

La precisión de la planificación temporal es muy importante para no generar clientes insatisfechos, costos adicionales, reducción del impacto en el mercado, etc.

Métodos de planificación temporal

PERT (Técnica de evaluación y revisión de programas)

CPM (Método del camino crítico)

Gantt

PERT+CPM

¿QUÉ HACER CUANDO UNA TAREA SE SALE DE LA AGENDA?

Revisar el impacto sobre la fecha de entrega

Reasignar recursos

La inclusión de más personas en el desarrollo no siempre genera aumento en la productividad

Reordenar tareas

Modificar entrega

-1) ¿Que es la métrica de GANTT?

Diagramas de Gantt:

Representación gráfica de las tareas sobre una escala de tiempos.

Las tareas se representan en forma de barra sobre dicha escala manteniendo la relación de proporcionalidad entre sus duraciones y su representación gráfica, y su posición respecto del punto origen del proyecto.

0) ¿Que es la métrica de PERT?

Es un Método de planificación temporal

Creado para proyectos del programa de defensa del gobierno norteamericano entre 1958 y 1959.

Se utiliza para controlar la ejecución de proyectos con gran número de actividades que implican investigación, desarrollo y pruebas.

Red de tareas

Fechas tempranas y tardías

Camino crítico

0,1) ¿Qué es la métrica de PERT y CPM?

PERT y CPM

Actualmente se ha tomado lo mejor de ambos métodos y se han vuelto uno solo, conocido como Método del Camino Crítico.

Establecer lista de tareas

Fijar dependencia entre tareas y duración

Construir la red

Numerar los nodos

Calcular la fecha temprana y tardía de cada nodo

tei0 = Fecha temprana

tai1 = Fecha tardía

Calcular el camino crítico

Datos que se obtienen del PERT o CPM:

Camino crítico

Ventana temporal para cada actividad

Fecha temprana de inicio de una tarea

Fecha tardía de inicio de una tarea sin retrasar la finalización del proyecto

Final más temprano de la tarea

Final más tardío de la tarea

Margen total

METRICAS

1) Defina métricas del proceso y del producto/objetivas y subjetivas. ¿Qué son las métricas post mortem y cuales las tempranas?

Métricas del proceso

Son aquellas que cuantifican atributos del proceso de ingeniería de software y del equipo de desarrollo.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de proceso?

Métricas del producto

Son aquellas que se aplican al producto software resultante del proceso de desarrollo de software

Por ej.: Tamaño, complejidad

Medidas objetivas

Pueden ser computadas en forma precisa por un algoritmo. Su valor no cambia con el tiempo, lugar u observador.

Medidas subjetivas

Sus valores dependen de apreciaciones personales de quienes las aplican.

a) Métricas post-mortem: Son aquellas que se obtienen una vez finalizado el producto de software.

Sirven para:

• Conformar una línea base para futuras estimaciones.

• Ayudar al mantenimiento conociendo la complejidad lógica, tamaño, flujo de información

identificando módulos críticos.

• Ayudar en los procesos de reingeniería.

b) Métricas tempranas: Se obtienen en etapas tempranas es decir antes de la finalización del producto

de software.

8) ¿Para qué sirven las métricas?

“NO SE PUEDE CONTROLAR LO QUE NO SE PUEDE MEDIR”. De Marco

Las métricas son la clave tecnológica para el desarrollo y mantenimiento exitoso del software.

• Son la base para realizar buenas estimaciones.

• Permiten evaluar calidad.

• Permiten evaluar productividad.

• Permiten controlar el proyecto.

• Permiten evaluar beneficios del uso de nuevos métodos.

Nunca deben

10) Defina la diferencia entre métricas y estimación. Enumere las estimaciones que conoce.

a) Métrica:

• Es la utilización de mediciones. Una medición, es la indicación de algún atributo del proceso o producto. Las métricas son actividades importantes que no deben descuidarse. Proporcionan una perspectiva histórica. Ayudan en el desarrollo. Son la base de todas las demás actividades de planificación del proyecto.

b) Estimaciones:

Estimación

Técnicas que permiten dar un valor aproximado.

Para obtener estimaciones confiables generalmente se usan varias técnicas y se comparan y concilian resultados.

La estimación no es una ciencia exacta.

Modificaciones en la especificación hacen peligrar las estimaciones.

Requiere experiencia, acceso a información histórica y decisión para convertir información cualitativa en cuantitativa.

16) Defina estimacion y los tipos de estimacion que conoce.

Hay varios tipos de estimaciones.

Recursos humanos

Recursos de software reutilizables

Recursos de hard y herramientas de software

• Técnicas de estimación:

• Juicio experto: jerárquica hacia abajo, basada en la experiencia.

• Técnica Delphi: Coordinador y expertos.

• División de trabajo: Jerárquica hacia arriba.

• MODELOS EMPIRICOS DE ESTIMACION

• Utilizan fórmulas derivadas empíricamente para predecir costos o esfuerzo requerido en el desarrollo del proyecto. Ej.: MODELO COCOMO de Boehm (modelo constructivo de costos).

RIESGOS

9) ¿Qué es un riesgo? ¿Cuáles son las actividades del análisis de riesgo?

Un riesgo es un evento no deseado que tiene consecuencias negativas. Implica cambios y elecciones.

Los gerentes deben determinar si pueden presentarse eventos no bienvenidos durante el desarrollo o el mantenimiento, y hacer planes para evitar estos eventos, o si estos son inevitables, minimizar sus consecuencias negativas.

Las actividades son:

Se considera por separado cada riesgo identificado y se decide la probabilidad y el impacto.

Se construye la tabla de riesgos

Establecer una escala que refleje la probabilidad observada de un riesgo

Bastante improbable  < 10%

Improbable  10-25%

Moderado  25-50%

Probable  50-75%

Bastante probable  >75%

Estimar el impacto en el proyecto (depende de la naturaleza del riesgo, del alcance y de la duración):

1- Catastrófico cancelación del proyecto

2- Serio  reducción de rendimiento, retrasos en la entrega, excesos importante en costo

3- Tolerable  reducciones mínimas de rendimiento, posibles retrasos, exceso en costo

4 -Insignificante incidencia mínima en el desarrollo

Generación de la tabla de riesgos:

1ra columna

se listan todo los riesgos en desorden.

2da columna

se pone la categoría del riesgo

3ra columna

se pone la probabilidad estimada del riesgo. Puede ser estimada por consenso, o individualmente y sacar un promedio.

4ta columna

se pone el impacto del riesgo.

Se ordena la lista por probabilidad e impacto y se dibuja una línea de corte.

Un factor de riesgo que tenga gran impacto pero poca probabilidad de que ocurra, no debería absorber un tiempo significativo. Los riesgos de gran impacto con una probabilidad de moderada a alta y los riesgos de poco impacto pero con gran probabilidad deberían tomarse en cuenta.

12) ¿Qué es un riesgo? ¿Qué tipos de estrategia conoce? Explique.

Dichas estrategias a seguir son las siguientes :

Evitar el riesgo

Siguiendo esta estrategia, el sistema se diseña de modo que no pueda ocurrir el evento.

Minimizar el riesgo

Siguiendo esta estrategia, la probabilidad que el riesgo se presente se reduce.

Plan de contingencia

Siguiendo esta estrategia se esta preparado para lo peor. Se acepta la aparición del riesgo y es tratado de manera de minimizar las consecuencias.

15) ¿Que son los riesgos?¿Como se clasifican?. Ejemplifique.

Podemos categorizarlos en :

Del proyecto: amenazan el plan del proyecto. Identifican los problemas potenciales de presupuesto, planificación temporal, personal, recursos, cliente y requisitos. EJ: Rotación de personal, cambio de administración, el cliente cambia los requisitos.

Del producto: afectan la calidad o rendimiento del software que se está desarrollando. EJ: bajo rendimiento de la herramienta CASE, la tecnología no alcanza las expectativas

Del negocio: afectan a la organización que desarrolla o suministra el software. EJ: Cambio de tecnología, mayor número de usuarios de los previstos.